## CRONOGRAMA.CERTIFICACIÓN.A
Meses desde DICIEMBRE 2019 hasta octubre del 2020
MUNICIPALIDAD | ACTIVIDADES |  | VERIFICADORES |  |  | 2019-12-01 |  |  |  | 2020-01-01 |  |  |  |  | 2020-02-01 |  |  |  | 2020-03-01 |  |  |  | 2020-04-01 |  |  |  |  | 2020-05-01 |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-07-01 |  |  |  |  | 2020-08-01 |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  |  | 2020-10-01 |  |  |  | 2020-11-01 |  |  |  | 2020-12-01 |  |  |  |  | 2021-01-01 |  |  |  | 2021-02-01 |  |  |  | 2021-03-01
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANCUD | 1. Suscripción del convenio y subsiduo SCAM |  | Plan de participación ciudadana | [5 empty] | X
|  |  | Plan de capacitaciones | [5 empty] | X
|  |  | Programas piloto 3R |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Suscripción convenio |  |  | X
|  |  | Resolución |  |  | X
| 2. Subsidio SCAM (Fichas de proyecto) |  | Convenio suscrito por las autoridades |  |  | X
|  |  | Fichas del proyecto elaboradas y aprobadas | [17 empty] | X | X | X | X
| 3. Cronograma de Acción |  | El alcalde a deberá presentar un cronograma de las acciones o compromisos a efectuar durante el período de duración de la fase 2. El cronograma deberá contemplar al menos lo siguiente: Suscripción del convenio y subsidio SCAM, Cronograma de acción, Difusión del cronograma dde accion al CAM, Difusión del cronograma de acción al CAC, Funcionanmiento del CAM, Funcionamiento del CAC, Desarrollo de productos fase intermedia, Resultados de auditorias, armado de expediente SCAM y envio de expediente final e informacion complementaria (Ver pag 66 y 67 del Manual) |  |  | X | [14 empty] | X | X
|  |  | • Cronograma de acción nivel 2 validado por Seremi y publicado en la web. • Circular informativa. | [21 empty] | X | X | X
| 4. Difusión del Cronograma de Acción al CAM y CAC |  | Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAM. Acta y lista de asistencia de la reunión sostenida del CAC. |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  |  | Actas de las reuniones sostenidas del CAM | [17 empty] | X | X | X | X
| 5. Funcionamiento del CAM Y CAC (Ver pag 75) |  | • Actas y hoja de asistencia de las reuniones sostenidas por el CAM | [17 empty] | X | X
|  |  | • Actas y hoja de asistencia de las reuniones sostenidas por el CAC. | [19 empty] | X | X
|  |  | • Informe de la ejecución del presupuesto asignado. | [19 empty] | X | X
|  |  | •Informe con “Balance Final” del trabajo del CAC, elaborado por sus integrantes | [19 empty] | X | X
| 6. Desarrollo de productos Nivel Intermedio | Estrategia ambiental comunal
|  | Líneas estrategicas | 1. Manejo integral de residuos |  | Reporte de avance | [22 empty] | X | X | X | X
|  |  |  | 1) Potenciar plan de separacion y reciclaje de residuos inorgánicos | a. Aumentar puntos verdes comunales | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | b. Promover la diversificación de materias primas recicladas | [45 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | c. Cuantificar materias primas entregadas a recicladores | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | d. Difusion de puntos verdes comunales y su destino final | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | e. Creación de Punto limpio comunal | [40 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 2) Crear plan de separación y tratamiento de residuos orgánicos. | a. Conocer experiencia exitosa similar | [51 empty] | x | x | x
[5 empty] | b. Generar unidades comunitaria de compstaje | [31 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | c. Buscar financiamiento para aumentar unidades comunitarias de compostaje. | [49 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | d. capacitacion a unidades de compostaje | [31 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
e. Cuantificar residuos compostados por unidad comunitaria
[5 empty] | f. Generar proyecto de recoleccion diferenciada y centro de acopio para Compost | [45 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | g. Buscar financiamiento para proyecto de centro de acopio. | [58 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 3) Crear centro de acopio y manejo integral de residuos inorganicos | a. Crear proyecto de centro de acopio para reciclaje de residuos inorgánicos. | x | x | x | x
[5 empty] | b. Buscar financiamiento para proyecto de centro de acopio. |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | c. Crear el centro de acopio de residuos inorgánicos. | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 4) Ordenanza municipal | a. Actualizar ordenanza municipal en base a los planes de recolección diferenciada de la comuna. | x | x | x | x
[5 empty] | b Generar priorización y calendarización de fiscalización conjunta. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | c. Disfusión de ordenanza Actualizada. |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Evaluación de la presente linea | [45 empty] | X | X | X | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | Difusión de los resultados finales | [62 empty] | X | X | X | x | x | x | x | x | x
|  |  | 2. Manejo protección y recuperación de recursos naturales |  | Reporte de avance | [22 empty] | X | X | X | X
|  |  |  | 1) Agua | a. Identificación y diagnostico de cuencas.
b. Priorización y restauración de cunca abastecedora de agua.
c. Evaluación de estado de conservación de los humedales de la comuna
d. Fortalecer un idad demostrativa de manejo integrado de cuencas de catruman.
e. Busqueda de financiamiento para replicar MIC de catruman
f. Potenciar proyectos de cosecha de aguas lluvias o similares.
|  |  |  | 2) Bosque | a. Catastro de bosque nativo.
b. Cuantificación y vigencia de planes de manejo de bosque nativo.
c.Plan de fiscalización de venta de leña y productos forestales
d. Creación de vivero municipal para la reforestacion y ornamentación.
e.Potenciar infraestructura verde y ordenamiento predial en la comuna.
f. Reforestacion de cuencas de importancia.
|  |  |  | 3) Borde costero | a. Diagnostico y cuantificación de playas más contaminadas por residuos. | [40 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
b. Plan de buenas prácticas, manejo de residuos y limpieza de playas coordinado con miticultores, recolectores, salmoneros y JJVV. (responsabilidad socil empresaial).
[5 empty] | c. Difusión de calendario de limpieza de playas. | [40 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
d. Comenzar microzonificación de borde costero.
[5 empty] | e. Campaña de protección de ingreso de vehículos al borde costero (que no sea tu huella). | [40 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 4) Aire | a. Campaña Preventiva de contaminación del aire ( uso de leña seca, pellet,u otra energía calórica.)
b. Fiscalización de empresas y viviendas
[5 empty] | c. Evaluación del parque automotriz de la comuna, para ver potencialcontaminación de aire en esta área. | [58 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 5) Fauna | a. Campaña de difusión y concientización para protección de especies nativas. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | b. Identificar posibles corredores biológicos para fauna silvestre en ruta 5. | [31 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
c. Promover la creación de corredores biológicos en puntos criticos de ruta 5 sur y futuro proyecto de doble via.
[5 empty] | d. Aplicar manejos de clinica veterinaria municipal, priorizando zonas de amortiguación de áreas alto valor para la consevación. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | e. Trabajo colabortivo en rescate rehabilitación de especies nativas. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 6) Energía | a. Potenciar proyectos domiciliarios de energias limpias. | x | x | x | x
|  |  |  | 7) Ordenanza | a. Actualizar ordenanza incluyendo línea estratégica N°2
Evaluación de la presente linea
[5 empty] | Difusión de los resultados finales | [62 empty] | X | X | X
|  |  | 3. Tenencia responsable de mascotas,animales de compañía y bienestar animal |  | Reporte de avance
|  |  |  | 1) Diagnostico comunal de tenencia responsable de mascotas | a. Recuniones y capacitaciones con juntas de vecinos, organizaciones comunitarias y servicios publicos representativos de la comuna. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | b. catastro de puntos críticos de jaurias de perros comunitarios y colonias de gatos ferales | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | c. catastro de puntos de abandono de mascotas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | e. diagnostico de ataques de mascotas a personas y animales. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 2) OrdenanzaTRM | a. Generaión de informe final de TRM | x | x | x | x
[5 empty] | b. Actualización de ordenanza según Ley 21.020 | x | x | x | x
[5 empty] | c. Calendario de fiscalización conjunta. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | d. Difusión de Oredenanza. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 3) Clinica veterinaria municipal | a. Esterilización de mascotas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | b. Implantacion de microchip. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | c. Registro de mascotas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
d. Ampliar servicios veterinarios
[5 empty] | e. Difusión de actividades de la CVM. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 4) Mesa de TRM | a. Conformación de mesa con actores de relevancia comunal en TRM. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | b. Participación en la actualización de la ordenanza municipal de TRM. | x | x | x | x
[5 empty] | c. Campaña de concientización para la adopción de perros del centro de rescate municipal y de perros en situacón de la calle. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Evaluación de la presente linea
Difusión de los resultados finales
|  |  | 4. Más y mejor educación y generación de cultura ambiental |  | Reporte de avance
|  |  |  | 1) Educación | a. Educación ambiental través de la corporación municipal de educación y salud. | [67 empty] | x | x | x | x
[5 empty] | b. Fortalecer SNCAE en establecimientos educacionales de la comuna. | [67 empty] | x | x | x | x
[5 empty] | c. Generar salidas de EE para educación ambiental al aire libre. | [67 empty] | x | x | x | x
|  |  |  | 2) Capacitación | a. Generar monitores ambientales | [26 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | b. Capacitación continua al comité ambiental comunal. | [67 empty] | x | x | x | x
[5 empty] | c. Capacitación continua al comité ambiental municipal. | [67 empty] | x | x | x | x
[5 empty] | d. separación y tratamiento de residuos organicos a UCC y JJVV urbanas. | [31 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | e. Separación y reciclaje de residuos inorganicos. | [31 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
|  |  |  | 3) Difusión | a. Actualización de pagina web de medio ambiente | [58 empty] | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | b. Difusión de los planes de reciclaje y compostaje comunal. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | c. Promoción en RRSS. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | d. Difundir campañas de TRM en sectores rurales y zonas de amortiguación de áreas de alto valor de conservación | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[5 empty] | e. Generar y pasar capsulas ambientales para radios. | [31 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Evaluación de la presente linea
Difusión de los resultados finales
[5 empty] | .• Acta de reuniones de donde se presentan los resultados al CAM y CAC. •Difusión e Informe de resultados en página web | [14 empty] | X | X | X | X |  | X
[5 empty] | •Actas de reuniones, talleres de difusión, u otros. | [17 empty] | X | X | X
[5 empty] | • Ordenanza ambiental creada, modificada y actualizada jurídicamente. |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | Presupuesto general |  |  | Informe ejecución presupuesto comprometido dentro del período del desarrollo de la fase 2. | [19 empty] | X | X | X
|  | Educación ambiental formal |  |  | • Copia de ingreso al SNCAE u otro documento que dé cuenta del avance en el proceso. | [19 empty] | X | X | X
[5 empty] | • PADEM con contenido ambiental | [54 empty] | X | X | X
[5 empty] | • Respaldo de acciones para la inclusión de la temática ambiental en el PEI de los establecimientos. | [54 empty] | X | X | X
[5 empty] | . • Club de forjadores constituido . | [54 empty] | X | X | X
[5 empty] | • Acciones en los establecimientos en reciclaje, eficiencia hídrica y energética. | [17 empty] | X | X | X | X
|  | Capacitaciones ambientales |  |  | • Plan de capacitación aprobado. | [15 empty] | X | X
[5 empty] | • Lista de asistencia, fotografías y/o certificados de los cursos. | [17 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[5 empty] | • Informe final sobre las metas y logros de capacitación. | [53 empty] | X | X | X | X | X
|  | Diseño de mecanismos de participación ciudadana |  |  | a. Sistema de denuncias ambientales. b. Cuentas públicas con contenido ambiental. c. Información ambiental comunal (medios informativos). d. Audiencias públicas ambientales (opcional). | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X |  | X | X |  | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | X |  | X | X |  | X
|  | Instrumentos de planificación |  |  | •Respaldo de la página web institucional con información de los distintos instrumentos mencionados en el ítem. | [13 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
[5 empty] | •Informe de estado de análisis de los IPT en conjunto con los comités. | [52 empty] | X | X | X | X
|  | Unidad ambiental general |  |  | • Propuesta desarrollada. • Propuesta aprobada. | [28 empty] | X | X | X | X | X | X | X
|  | Programas piloto 3R |  |  | •Propuesta desarrollada y aprobada previo a la firma de convenio nivel 2
•Propuesta del programa piloto 3R y medios de verificación de su puesta en marcha
[5 empty] | •Informe final, incluyendo resultados de los programas piloto 3R | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X
|  | Compras Sustentables (Ver pag 82-85 del Manual) |  |  | •Propuesta desarrollada y aprobada previo a la firma de convenio nivel 2
• Informe final, incluyendo resultados de compras sustentables.
•Propuesta de protocolo de compras sustentables y medios de verificación de su puesta en marcha.
|  | Página web institucional |  |  | • Logotipo del nivel de certificación básica de preferencia en página de inicio. • Conformación actualizada de los comités ambientales. •Cronograma de acción nivel intermedia. | [13 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
|  | Homologaciones Actividades Asimilables Actividades Extraordinarias |  |  | Informe final de ejecución de las actividades asimilables ejecutadas | [62 empty] | X | X | X | X
|  | Informe al concejo municipal |  |  | Acta de registro en el concejo | [13 empty] | X | X | X | X
Diseño del Plan para la Implementación de acciones en el nivel 3 (Ver pag 78 del Manual) Plan de implementación de acciones para la fase 3
Resultados de auditorias
Plan
Plan
Plan
EAC
| Armado del Expediente SCAM |  |  |  | Entrega expediente SCAM a SEREMI

## Lista de Chequeo
Lista de chequeo documentos generados
|  | Actividades solicitadas | Cumple | No cumple
Cronograma de certificación
Resumen de las estrategias ambientales
Planilla de sobreproduccion
Plan de capacitaciones
Afiches de recoleccion diferenciada
Imágenes de charlas de reciclaje a postas sector rural
Plan piloto de recoleccion diferenciada
Clinica veterinaria |  | Protocolo de la clinica veterinaria
Protocolo del canil
Procedimiento de limpieza y desinfección del canil